## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS
Alcance
* Se validara el registro de nuevos usuarios * Se validara la obligatoriedad de los campos para el resgitro de usuario * Se validara que no se permita crear un usuario nuevo con un correo existente * Se validara el correcto formato del campo Correo * Se validara que el campo Password solo perrmita una contraseña que cumpla con las especificaciones minimas * Se validara que el campo Confirm Password solo permita la misma contraseña diligenciada en el campo Password * Se validara la longitud minima y maxima permitida en el campo First Name * Se validara la longitud minima y maxima permitida en el campo Last Name * Se validara que el campo Phone Number solo permita caracteres numericos * Se validara que el campo Postal Code solo permita caracteres numericos * Se validara el inicio de sesion de un usuario nuevo * Se validara el correcto acceso a la seccion Popular Items * Se validara el acceso al detalle de los productos destacados * Se validara los tooltips de los botones para seleccionar el color del producto * Se validara la cantidad de unidades del producto que se desea adquirir * Se validara la funcionalidad de añadir un producto al carrito de compras * Se validara la funcionalidad de añadir mas de un producto al carrito de compras * Se validara la eliminaciòn de los productos añadidos al carrito * Se validarà que se deban diligenciar los campos obligatorios para realizar la compra * Se validarà que se pueda realizar la compra con metodo de pago SafePay * Se validarà que se pueda realizar la compra con metodo de pago MasterCard * Se validara que se visualicen los detalles una vez se realizo la compra
Fuera del Alcance
* No se realizaran pruebas a los demas modulos del sistema diferentes a registro de usuario, iniciar sesion, seccion Popular Item, Add To Cart y Pay Now
Estrategia
Para la ejecuciòn de las pruebas funcionales se realizarà inicialmente el registro de un nuevo usuario. Seguidamente se validara el funcionamiento del inicio de sesion con el onjetivo que el usuario creado funciona correctamente. Adicional se validarà la seccion Popular Items accediendo al detalle de los productos, seleccionando diferentes cantidades añadiendolas al carrito de compras. Finalmente se validara las opciones de pago SafePay y MasterCard.
Precondiciones
Se necesita un ambiente de pruebas disponible para la ejecuciòn de las pruebas
Limitaciones
No se realizan pruebas no funcionales o cualquier otro tipo de pruebas que no este especificada en este plan de pruebas.
Impactos
Se requiere informacion del area de desarrollo
En caso de que exista caida del ambiente existira un retraso en la finalizaciòn de las pruebas funcionales
Esfuerzo
Id | Feature | # Casos Propuestos | Esfuerzo Total (Dias)
1 | Loguin y compra de productos | 19 | 2

## Casos de Prueba
DISEÑO CASOS DE PRUEBA DE LA PAGINA
Id Escenario | Descripción Escenario | Id Caso de prueba | Descripción caso de prueba | Pasos casos de prueba | Resultado esperado | Prioridad | Paso/Fallo
1 | Validar el registro de nuevos usuarios | 1.1 | Validar que permita hacer el registro de un nuevo usuario | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono de Login 3. Seleccionar la opcion Crear Nueva Cuenta 4. Diligenciar la información solicitada 5. Dar clic en Registrarme | El sistema registra el nuevo usuario y queda logueado. | Alta | Paso
|  | 1.2 | Validar que no permita el registro si no se diligencian los campos obligatorios | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono de Login 3. Seleccionar la opcion Crear Nueva Cuenta 4. No diligenciar toda la información solicitada | No se habilita el boton Registrarme | Alta | Paso
|  | 1.3 | Validar que no permita crear un usuario nuevo con un correo electronico que ya exista | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono de Login 3. Seleccionar la opcion Crear Nueva Cuenta 4. Diligenciar la informacion solicitada y en el campo Correo ingresar un correo con registro previo | Se presenta una alerta indicando que ya existe un usuario con ese mismo correo electronico, y debe registrar otro correo diferente | Alta | Fallo
|  | 1.4 | Validar que el campo Correo permita el formato correcto | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono de Login 3. Seleccionar la opcion Crear Nueva Cuenta 4. Ingresar un formato incorrecto en el campo Correo | Se presenta una alerta en el campo Correo indicando que el formato es incorrecto | Alta | Paso
|  | 1.5 | Validar que los campos de Contraseña solo permitan una contraseña con el formato especificado | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono de Login 3. Seleccionar la opcion Crear Nueva Cuenta 4. Ingresar una contraseña sin las especificaciones minimas requeridas | Se presenta una alerta en el campo Password indicando que especificacion no esta cumpliendo | Alta | Paso
|  | 1.6 | Validar que el texto diligenciado en el campo Confirm Password coincida con el texto del campo Password | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono de Login 3. Seleccionar la opcion Crear Nueva Cuenta 4. Ingresar una contraseña diferente en el campo Confirm Password | Se presenta una alerta en el campo Confirm Password indicando que las contraseñas no coinciden | Alta | Paso
|  | 1.7 | Validar que los campos First Name y Last Name permitan entre 2 a 30 caracteres | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono de Login 3. Seleccionar la opcion Crear Nueva Cuenta 4. Ingresar un carácter en los campos First Name y Last Name | Se presenta una alerta indicando que como minimo se deben ingresar 2 caracteres | Media | Paso
|  | 1.8 | Validar que el campo Phone Number solo permita valores numericos | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono de Login 3. Seleccionar la opcion Crear Nueva Cuenta 4. Ingresar letras en el campo Phone Number | Se presenta una alerta indicando que se deben ingresar valores numericos | Baja | Fallo
|  | 1.9 | Validar que el campo Postal Code permitan solo valores numericos | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono de Login 3. Seleccionar la opcion Crear Nueva Cuenta 4. Ingresar letras en el campo Postal Code | Se presenta una alerta indicando que se deben ingresar valores numericos | Baja | Fallo
2 | Validar el detalle de los productos destacados | 2.1 | Validar que redireccione a la seccion de Popular Items | 1. Loguearse previamente 2. Seleccionar Popular Items | La pantalla se debe deslizar hasta la seccion Popular Items, y presentar los 3 productos destacados | Media | Paso
|  | 2.2 | Validar que se presente el detalle del producto ELITEPAD | 1. Loguearse previamente 2. Seleccionar Popular Items 3. En el producto ELITEPAD seleccionar View Details | Se presenta una nueva interfaz con la informacion del producto: imágenes, descripcion, colores, cantidades, añadir al carrito y especificaciones | Alta | Paso
|  | 2.3 | Validar que se presente el detalle del producto ELITEBOOK | 1. Loguearse previamente 2. Seleccionar Popular Items 3. En el producto ELITEBOOK seleccionar View Details | Se presenta una nueva interfaz con la informacion del producto: imágenes, descripcion, colores, cantidades, añadir al carrito y especificaciones | Alta | Paso
|  | 2.4 | Validar que se presente el detalle del producto SPEAKER | 1. Loguearse previamente 2. Seleccionar Popular Items 3. En el producto SPEAKER seleccionar View Details | Se presenta una nueva interfaz con la informacion del producto: imágenes, descripcion, colores, cantidades, añadir al carrito y especificaciones | Alta | Paso
|  | 2.5 | Validar el Tooltip de los botones de Color | 1. Ingresar al detalle del producto ELITEPAD 2. Sobreponer el mouse en el radiobutton de color negro 3. Posteriormente sobreponer el mouse en el radiobutton de color gris | Se presenta el texto BLACK, y posteriormente se presenta el texto GRAY | Baja | Fallo
3 | Validar la funcionalidad Añadir al carrito | 3.1 | Validar que se agregue un producto al carrito | 1. Ingresar al detalle del producto ELITEPAD 2. Seleccionar el color GRAY 3. Dar clic en Add To Cart | Se despliega un popup del Carrito de Compras con el producto agregado y el boton CheckOut | Alta | Paso
|  | 3.2 | Validar que permita eliminar un producto agregado al carrito de compras | 1. Replicar pasos del caso 1 2. Oprimir en el boton X | Se elimina el producto del carrito y presenta el texto ITEMS (0) | Alta | Paso
|  | 3.3 | Validar que permita agregar mas de dos productos diferentes | 1. En el detalle del producto ELITEPAD seleccionar Add To Cart 2. En el detalle del producto SPEAKER seleccionar Add To Cart | Se despliega un popup del Carrito de Compras con los dos productos agregados, junto con su costo | Alta | Paso
4 | Validar la funcionalidad de compra de productos | 4.1 | Validar que permita realizar la compra con Safe Pay | 1. Replicar pasos del caso 1 2. Seleccionar la opcion CheckOut 3. Seleccionar la opcion SafePay y diligenciar los campos 4. Dar clic en Pay Now | Permite realizar la compra con el metodo de pago SafePay y presenta la informacion de la compra | Alta | Paso
|  | 4.2 | Validar que permita realizar la compra con MasterCard | 1. Replicar pasos del caso 1 2. Seleccionar la opcion CheckOut 3. Seleccionar la opcion MasterCard y diligenciar los campos 4. Dar clic en Pay Now | Permite realizar la compra con el metodo de pago MasterCard y presenta la informacion de la compra | Alta | Paso

## Incidencias
REPORTE DE INCIDENCIAS
No. Incidencia | Módulo | Funcionalidad | Fecha de hallazgo | Incidencia | Descripcion incidencia | Tipo de incidencia | PRIORIDAD | Evidencia
1 | Login | Crear nueva cuenta | 2022-08-23 | El campo Phone Number permite ingresar letras | Al diligenciar caracteres alfabeticos en el campo Phone Number el sistema lo permite. Adicional permitio crear el nuevo usuario con dicha informacion. Este campo deberia permitir solo caracteres numericos | Funcional | Media
2 | Login | Crear nueva cuenta | 2022-08-23 | El campo Postal Code permite ingresar letras | Al diligenciar caracteres alfabeticos en el campo Postal Code el sistema lo permite. Adicional permitio crear el nuevo usuario con dicha informacion. Este campo deberia permitir solo caracteres numericos | Funcional | Media
3 | Login | Crear nueva cuenta | 2022-08-23 | El sistema permite crear un nuevo usuario con un correo existente | Previamente se creo el usuario CarlosQ con el correo carlosq@yopmail.com. Posteriormente se ingreso a crear otro nuevo usuario CamiloT con el mismo correo y el sistema lo permitio. | Funcional | Alta
4 | Home | Username | 2022-08-24 | No se actualiza el username al cambiar de usuario | Al cerrar sesion con el usuario CarlosQ, y posteriormente iniciar sesion con un usuario nuevo TatianaO, se sigue presentando el username CarlosQ, pero deberia presentar el de TatianaO | Presentacion | Media
5 | Login | Recuperar contraseña | 2022-08-24 | La funcion Recuperar Contraseña no funciona | En la ventana emergente que se presenta en el login, el boton ¿Olvidaste tu contraseña? no se encuentra habilitado, por lo tanto el usuario no puede acceder a esta funcionalidad | Bloqueante | Alta
6 | Popuar Items | Detalle producto | 2022-08-24 | El ToolTip del color negro del producto ELITEPAD no es correcto | Al ingresar al detalle del producto ELITEPAD y posteriormente sobreponer el mouse en el radiobutton negro se presenta el tooltip con el texto BLUE, pero deberia ser BLACK | Presentacion | Baja